## Stakeholders
STAKEHOLDER | INTERESSE PRINCIPAL | INFLUÊNCIA/PODER | PORQUE MERECE ATENÇÃO
Vizinhança | Minimizar impactos do evento, como ruídos, trânsito e movimentação excessiva de pessoas. | Médio | Pode ser afetada por barulho, trânsito, movimentação de pessoas e geração de resíduos.
Administração |  | Alto | Possui poder de decisão sobre o projeto e é responsável por acompanhar seu funcionamento e resultados.
Organizadores | Planejar e executar o evento de acordo com as necessidades do cliente, coordenando fornecedores e custos. | Alto | São responsáveis por intermediar as partes envolvidas e garantir que o evento seja realizado conforme o planejado.
Fornecedores | Oferecer produtos e serviços e obter oportunidades de negócio. | Médio | A qualidade, disponibilidade e cumprimento dos serviços impactam diretamente o sucesso do evento.
Funcionários | Executar as atividades necessárias para o funcionamento da aplicação e organização dos eventos. | Baixo | São responsáveis por atividades operacionais e pelo atendimento às necessidades dos clientes e fornecedores.
Clientes/Usuários | Encontrar e contratar serviços de qualidade para realizar um evento de acordo com suas necessidades e orçamento. | Médio | São os principais usuários da aplicação e sua satisfação determina o sucesso do negócio.
Trabalhadores informais | Buscar oportunidades de trabalho temporário durante a realização dos eventos aproveitando o fluxo de pessoas. | Baixo | Podem ampliar as opções de serviços disponíveis mas podem necessitar de maior acompanhamento quanto à qualidade e formalização dos serviços.